## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46010021T000000013299-湾长制工作经费 |  |  | 填报人: | 董小芳 |  |  | 联系方式: | 68721182 |  |  |  |  | 1252BBE550165D18E06306FD1AAC42D1
主管部门: | 702-海口市生态环境局 |  |  | 实施单位: | 702005-海口市湾长制事务中心
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 285000 | 284208.74 |  | 231958.22 |  |  |  | 10.00 | 81.62 | 8.16 | 10.0
其中：财政资金： |  | 285000 | 284208.74 |  | 231958.22 |  |  |  |  | 81.62
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1.委托第三方开展湾长制综合业务管理平台安全测评，有效保障该平台信息系统安全稳定运行；2.开展宣传活动。深入群众发放宣传资料，倡导海湾管理保护的意义，及时举报各类违法行为，提高公众生态环保意识。3. 利用无人机开展巡湾工作，主要对水质、沿湾岸线的管理、海湾的污染防治和生态修复等方面进行巡查。4.提高公众生态环保意识、违法知识普及情况。 |  |  |  |  | 1.已委托第三方开展湾长制综合业务管理平台安全测评；2. 利用无人机开展巡湾工作，主要对水质、沿湾岸线的管理、海湾的污染防治和生态修复等方面进行巡查。3.深入群众发放宣传资料，倡导海湾管理保护的意义。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动次数 |  | ≥ | 1 | 次 | 1 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 年巡查次数 |  | ≥ | 5 | 次 | 8 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 信息系统安全等级保护三级的信息系统安全测评完成率 |  | ≥ | 100 | % | 70 | 70.00% | 20.00 | 14 | 因部分系统尚未连接12345平台，导致等保工作停滞 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 宣传资料发放份数 |  | ≥ | 100 | 份 | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 等级测评级别 |  | 定性 | 合格 | 其他 | 0 |  | 30.00 |  | 因部分系统尚未连接12345平台，导致等保工作停滞 |  | 6
合计 | [8 empty] | 100.00 | 62.16